| UỶ BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH SƠN LA BAN THƯỜNG TRỰC Số: 273/KH-MTTQ-BTT | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Sơn La, ngày 17 tháng 10 năm 2022 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022

Thực hiện Hướng dẫn số 88/HD-MTTW-BTT, ngày 20/9/2022 của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc tổng kết 20 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023 và tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022; Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục tăng cường phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc và nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ mới, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024.

- Thông qua tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của các tầng lớp Nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ mới.

- Đánh giá và biểu dương kết quả sau 01 năm thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở cộng đồng dân cư, trọng tâm là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

2. Yêu cầu

- Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022 được tổ chức ở tất cả các khu dân cư trong toàn tỉnh; việc tổ chức Ngày hội đảm bảo tính thiết thực, tránh hình thức và huy động được sự tham gia của cả cộng đồng.

- Phần Lễ tổ chức ngắn gọn, tập trung đổi mới nội dung phần Hội tạo khí thế vui tươi nhằm thu hút sự tham gia đông đảo của người dân, hộ gia đình, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn dân cư, thúc đẩy thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, cộng đồng dân cư.

- Việc tổ chức Ngày hội phải đảm bảo về hình thức, nội dung phong phú, đa dạng, tiết kiệm, an toàn, tránh hình thức, lãng phí; thể hiện được Ngày hội lớn của Nhân dân trên địa bàn dân cư, khơi dậy và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tạo khí thế thi đua, thúc đẩy việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh của địa phương.

II. NỘI DUNG HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Công tác tuyên truyền

1.1. Nội dung tuyên truyền

- Tuyên truyền về lịch sử, truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Tuyên truyền kết quả thực hiện nội dung các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do MTTQ Việt Nam các cấp chủ trì, phối hợp thực hiện, trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; kết quả vận động, xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” và phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”...

- Tuyên truyền gương người tốt, việc tốt và các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương.

- Kịp thời phản ánh những hoạt động của các đồng chí lãnh đạo địa phương tham dự Ngày hội.

(có đề cương tuyên truyền kèm theo).

1.2. Hình thức tuyên truyền

- Tuyên truyền thông qua hệ thống phát thanh, truyền hình của địa phương.

- Tuyên truyền trên các trang thông tin điện tử, website, fanpage của MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên.

- Tuyên truyền thông qua cuộc họp khu dân cư, sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể tại cộng đồng dân cư.

- Xây dựng panô, áp phích, khẩu hiệu ở các khu trung tâm, nơi tập trung đông người. Các cơ quan, công sở trang trí khẩu hiệu tuyên truyền cổ động trong dịp kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2022).

- Vận động các hộ gia đình treo cờ Tổ quốc trong dịp kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2022).

2. Tổ chức một số hoạt động trước Ngày hội Đại đoàn kết

2.1. Lựa chọn chủ đề thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm mà địa phương đề ra gắn với tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

2.2. Tổ chức các diễn đàn trao đổi xây dựng cộng đồng dân cư phát triển thông qua Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; bàn biện pháp tiếp tục nâng cao chất lượng Cuộc vận động và các mô hình tự quản tự quản tại cộng đồng.

2.3. Tổ chức thăm và tặng quà các gia đình chính sách, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ Mặt trận các thời kỳ, gia đình hộ nghèo, khó khăn tại địa phương…

2.4. Tổ chức xây dựng, khánh thành nhà “Đại đoàn kết”, các công trình phúc lợi, công trình dân sinh ở cộng đồng nhân dịp Ngày hội.

2.5. Tổ chức các hoạt động về bảo vệ  môi trường (trồng và chăm sóc cây xanh, vệ sinh đường làng, ngõ phố, chỉnh trang khu dân cư sạch, đẹp…); giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn.

2.6. Lựa chọn và đề xuất khen thưởng, biểu dương các gia đình tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua khác ở địa phương để tổ chức khen thưởng trong Ngày hội.

3. Quy mô, thời gian và trang trí ngày hội

3.1. Thành phần tham gia Ngày hội

- Nhân dân ở khu dân cư, liên khu dân cư; cán bộ, đảng viên công tác tại các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang các cấp đóng trên địa bàn dân cư.

- Mời các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có hoạt động hỗ trợ, đóng góp cho khu dân cư.

- Mời các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các cấp, đại biểu các cơ quan, đơn vị kết nghĩa của bản, tiểu khu, tổ dân phố, xã, phường, thị trấn đến dự Ngày hội.

- Mời các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp cư trú trên địa bàn.

3.2. Hình thức trang trí

- Treo băng rôn, khẩu hiệu, cờ, phướn trên địa bàn khu dân cư.

- Ma két trang trí nơi tổ chức Ngày hội:

(Biểu trưng của Mặt trận) NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC Khu dân cư (hoặc liên khu dân cư)……. xã (phường, thị trấn)…. Ngày….. tháng…. năm 2022

3.3. Thời gian tổ chức

Thời gian tổ chức Ngày hội diễn ra trong 01 ngày, tập trung từ ngày 01/11 đến hết ngày 18/11/2022.

3.4. Chương trình Ngày hội

* Phần Lễ (tổ chức không quá 90 phút):

(1) Văn nghệ chào mừng;

(2) Chào cờ;

(3) Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; kết hợp ôn truyền thống 92 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2022);

(4) Báo cáo của Ban Công tác Mặt trận khu dân cư (hoặc liên Ban Công tác Mặt trận khu dân cư hoặc của Ủy ban MTTQ cấp xã);

Tiêu đề báo cáo: Báo cáo tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc và kết quả thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở cộng đồng dân cư năm 2022;

(5) Các đại biểu trao đổi, thảo luận;

(6) Chủ trì phát biểu tiếp thu và giải trình (nếu có);

(7) Biểu dương, khen thưởng những tập thể, gia đình và cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong xây dựng cộng đồng dân cư;

(8) Mời lãnh đạo cấp trên phát biểu, tặng quà (nếu có);

(9) Phát động Nhân dân ở cộng đồng dân cư hưởng ứng thi đua góp phần hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của khu dân cư, của xã (phường, thị trấn) năm tới;

(10) Phát biểu cảm ơn và kết thúc buổi Lễ.

* Phần Hội:

Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, các trò chơi dân gian truyền thống của địa phương, sinh hoạt văn hóa cộng đồng (chú trọng phát huy nét văn hóa truyền thống của dân tộc, của địa phương tạo khí thế sôi nổi trong Ngày hội).

3.5. Về quy mô tổ chức Ngày hội và vai trò chủ trì tổ chức

- Tổ chức Ngày hội ở 01 khu dân cư: Do Ban Công tác Mặt trận chủ trì.

- Tổ chức Ngày hội từ 02 khu dân cư trở lên: Do Ban Công tác Mặt trận các khu dân cư phối hợp, phân công thực hiện.

- Tổ chức Ngày hội trong phạm vi cấp xã: Do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã chủ trì và phối hợp với Ban Công tác Mặt trận khu dân cư tổ chức thực hiện.

4. Về phối hợp mời các đồng chí lãnh đạo các cấp tham dự Ngày hội

- Cấp tỉnh: Thành lập các Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự Ngày hội tại các khu dân cư 12 huyện, thành phố.

- Cấp huyện, thành phố: Do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thành phố mời.

- Cấp xã, phường, thị trấn: Do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, mời.

- Khu dân cư: Do Ban Công tác Mặt trận mời.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh giao

1.1. Ban Phong trào

- Tham mưu xây dựng Kế hoạch tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022. Tổ chức các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/29330 - 18/11/2022).

- Tham mưu cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, các tổ chức thành viên, Báo Sơn La, Đài phát thanh - truyền hình tỉnh, tuyên truyền đưa tin trước, trong và sau Ngày hội. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh hướng dẫn bình xét và công nhận các danh hiệu ở khu dân cư.

- Tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy cho chủ trương thành lập các Đoàn công tác Thường trực Tỉnh ủy,  Ban Thường vụ Tỉnh ủy tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư.

- Thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình tổ chức Ngày hội tại các khu dân cư, báo cáo nhanh về Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

- Tham mưu bài phát biểu mẫu của lãnh đạo tỉnh tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022.

1.2. Văn phòng

- Chuẩn bị kinh phí, công tác hậu cần, quà tặng cho các Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến dự Ngày hội.

- Chịu trách nhiệm hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thanh quyết toán kinh phí quà tặng các Đoàn công tác Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự Ngày hội tại khu dân cư.

2. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thành phố

- Căn cứ kế hoạch này xây dựng Kế hoạch tổ chức Ngày hội của huyện, thành phố; hướng dẫn Mặt trận cấp xã, khu dân cư tổ Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022 phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đảm bảo đúng thời gian quy định.

- Báo cáo và tham mưu văn bản chỉ đạo của Thường trực huyện ủy, thành ủy phân công các đồng chí lãnh đạo dự Ngày hội ở địa bàn phụ trách.

- Chỉ đạo Mặt trận cấp xã, chủ động chọn khu dân cư tiêu biểu để mời các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, phòng, ban, ngành cấp huyện về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư.

- Tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy, Thành ủy về dự kiến địa điểm và chuẩn bị nội dung để các Đoàn công tác Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tham dự Ngày hội.

- Chỉ đạo, hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã lựa chọn các tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua ở địa phương đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khen thưởng trong Ngày hội (hồ sơ khen thưởng gửi về Ban Phong trào cơ quan chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trước ngày 25/10/2022).

(Mọi chi tiết xin liên hệ đồng chí Cầm Thanh Tùng - Chuyên viên Ban Phong trào; Điện thoại: 0382.381.318; Gmail: camthanhtung@gmail.com).

3. Đề nghị các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

Phối hợp tổ chức các hoạt động Ngày hội tại địa phương và cơ sở; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về ý nghĩa Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên hệ thống Trang thông tin điện tử, website, fanpage của các tổ chức thành viên.

4. Về thông tin, báo cáo

- Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thành phố thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình tổ chức Ngày hội và báo cáo kết quả tổ chức thực hiện trước ngày 22/11/2022 để tổng hợp báo cáo Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Thường trực Tỉnh ủy đúng thời gian quy định (theo mẫu báo cáo gửi kèm).

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022 của Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

| Nơi nhận: - Thường trực Tỉnh ủy (B/c); - Ban Dân vận Tỉnh ủy; - BTT Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; - Các tổ chức thành viên; - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố; - Lưu: VT, Kế toán, BPT (Tùng). | T/M BAN THƯỜNG TRỰC PHÓ CHỦ TỊCH Giàng Thị Hương |
| --- | --- |